## EAP
NÍVEL 1
NÍVEL 2
NÍVEL 3

## Especificaçoes
Atividade | Descrição | Responsável | Participantes | Critérios de aceitação | Prazo de conclusão
1.1 Arquitetura | Arquitetura do porjeto para a migraçao do processo atual para a nuvem | Cristiane | Tasio,Eduardo | Projeto de ter uma estrutura escalonavel e adaptativa para novas integraçoes de sistemas | 2022-09-20
1.2 Configuração | Configuração das ferramentas de gerenciamento da nuvem que foram escolidas pela equipe | Cristiane | Tasio,Eduardo,Breno | Ferramentas devem esta disponivel em ambinete local do desenvolvedor e fazendo papel de orquestração no sistema | 2022-10-10
1.3 Construção de codigo | Codagem das etapas de extração,transformação, carga e API dos amibinetes e modelos | Cristiane | Tasio,Eduardo,Breno | Codigos devem reproduzir no primeiro momento tudo que esta no sistema antigo de cada projeto | 2022-11-25
1.4 Teste | Teste e validação dos dados usados da nova plataforma da nuvem | Cristiane | Tasio,Eduardo,Breno,vinicios | Dados devem ser os mesmo do sistema antigo e para que não haja conflito nos dashboards | 2022-12-02
1.5 Homologação | Validação dos dados pelo cliente e entrega de dashboards vindo da nova plataforma | Cristiane | Tasio,Eduardo,Breno,vinicios | O cliente deve aprovar os dados com o novo modelo | 2022-12-09